## Sheet1
Spring Backlog

Uppgifter	0	1	2	3	4	Total arbetad tid (timmar)
1. Skapa applikation med skrivbord	2	0	0			1
2. Skapa ikon som öppnar ett fönster	2	0	0			2
3. Fyll fönstret med bilder med hjälp av ajaxanrop	5	5	2			4
4. Bakgrund ändras då bild klickas	2	2	2
5. Fönstret går att stänga	2	2	0			0,5
6. Skapa en tilltalande layout	3	3	3
Totalt	16	12	7
Idealt	16	12	8	4	0

Sprint Burndown Chart
Burndown Chart