## Sheet1
Sprint 2 Backlog

Uppgifter	0	1	2	3	4	Total arbetad tid (timmar)
8.1 Fönstren hamnar på olika platser	3	0	0	0		1
8.2 Fönstren får fokus när man klickar på dem	3	3	0	0		1,5
9. Anpassade fönster öppnas för bilderna	2	2	2	1		0,5
10. Lägg till Memory	2	0	0	0		2
12.1 Högerklicka för att välja bild som bakgrund	1	1	1	1
13. Se över objektorienterad programarkitektur	5	5	5	1		3,5
Totalt	16	11	8	3	0	8,5
Idealt	16	12	8	4	0

Sprint 2 Burndown Chart
Burndown Chart