## Sheet1
Sprint 1 Backlog

Uppgifter	0	1	2	3	4	Total arbetad tid (timmar)
1. Skapa applikation med skrivbord	2	0	0	0	0	1
2. Skapa ikon som öppnar ett fönster	2	0	0	0	0	2
3. Fyll fönstret med bilder med hjälp av ajaxanrop	5	5	1	0	0	4,5
4. Bakgrund ändras då bild klickas	2	2	2	0	0	0,5
5. Fönstret går att stänga	2	2	0	0	0	0,5
6. Skapa en tilltalande layout	3	3	3	3	0	1,5
3.1. Animerad gif då ajax-anropet dröjer			1	0	0	1
7. RSS-läsare				3	0	2
Totalt	16	12	7	6	0	13
Idealt	16	12	8	4	0

Sprint 1 Burndown Chart
Burndown Chart