## Sheet1
Sprint 2 Backlog

Uppgifter	0	1	2	3	4	Total arbetad tid (timmar)
8.1 Fönstren hamnar på olika platser	3	0	0	0	0	1
8.2 Fönstren får fokus när man klickar på dem	3	3	0	0	0	1,5
9. Anpassade fönster öppnas för bilderna	2	2	2	1	0	1,5
10. Lägg till Memory	2	0	0	0	0	2
12.1 Högerklicka för att välja bild som bakgrund	1	1	1	1	0	1
13. Se över objektorienterad programarkitektur	5	5	5	1	0	4
Totalt	16	11	8	3	0	11
Idealt	16	12	8	4	0

Sprint 2 Burndown Chart
Burndown Chart