## Sheet1
Sprint 3 Backlog

Uppgifter	0	1	2	3	4	Total arbetad tid (timmar)
11. Namnrymd	1	1
14. Browser-kompatibilitet	1	0				1
15. Fönstren går att flytta	3	3
16. Fönstren går att ändra storlek på	3	3
17. Context-Meny Memory	3	1				2,5
18. Context-Meny Rss-läsare	5	5
Totalt	16	13	0	0	0	3,5
Idealt	16	12	8	4	0

Sprint 3 Burndown Chart
Burndown Chart