## Sheet1
Sprint 3 Backlog

Uppgifter	0	1	2	3	4	Total arbetad tid (timmar)
11. Namnrymd	1	1	1	0	0	1
14. Browser-kompatibilitet	1	0	0	0	0	1
15. Fönstren går att flytta	3	3	0	0	0	4
16. Fönstren går att ändra storlek på	3	3	3	3	3	0
17. Context-Meny Memory	3	1	1	0	0	3,5
18. Context-Meny Rss-läsare	5	5	5	4	4	1
15.1 Fönstren hamnar aldrig utanför				3	0	3
Totalt	16	13	10	10	7	13,5
Idealt	16	12	8	4	0

Sprint 3 Burndown Chart
Burndown Chart