## Sheet1
Spring Backlog

Uppgifter	0	1	2	3	4
1. Skapa applikation med skrivbord	2
2. Skapa ikon som öppnar ett fönster	2
3. Fyll fönstret med bilder med hjälp av ajaxanrop	5
4. Bakgrund ändras då bild klickas	2
5. Fönstret går att stänga	2
6. Skapa en tilltalande layout	3
Totalt	16
Idealt	16	12	8	4	0

Sprint Burndown Chart
Burndown Chart